## Om
OM DETTE GANTT-DIAGRAMMET
Visualiser og spor prosjekter ved hjelp av denne Gantt-diagrammalen. For å starte, skriv inn aktivitetene du arbeider med i delen for Beskrivelse av milepæl, og skriv deretter inn detaljene for hver aktivitet. Dataene oppdateres automatisk, og det er enkelt å sette inn nye oppgaver eller bruke rullefeltet for å scrolle gjennom tidslinjen.
• Bruk Fremdrift for å legge til hvor mye av prosjektet du er ferdig med ved å legge til et prosenttall. • Legg til dagen da du startet prosjektet i startdatoen. • Fullfør beregningene ved å fylle ut antall dager du trenger for å fullføre prosjektet i antall dager-feltet.

## Grønn
Semesterprosjekt i Webutvikling - fremdriftsplan
KOLLEKTIVET
Victoria Skiæret Strand
| Startdato for prosjektet: | 2025-09-12
| Beskrivelse av milepæl | Fremdrift | Start | Tilordnet til | UKE 37 | UKE 38 | UKE 39 | UKE 40 | UKE 41 | UKE 42 | UKE 43 | UKE 44 | UKE 45 | UKE 46 | UKE 47 | UKE 48
Idémyldring
| Valg av prosjekt | 100% | 2025-08-13 | 2025-09-14 | bar: UKE 37
| Samle idéer | - | 2025-08-13 | -
| Valg av programmeringsspråk osv. | 100% | 2025-08-13 | 2025-09-14 | bar: UKE 37
| Planlegge, skissere | 100% | 2025-08-26 | -
Prosjektbeskrivelse
| Lage oversikt | 100% | 2025-08-26 | 2025-09-17 | bar: UKE 37 to UKE 38
| Konkretisere prosjektet | 100% | 2025-09-13 | 2025-09-17 | bar: UKE 37 to UKE 38
| Tegne detaljert ønsket resultat | 100% | 2025-09-13 | 2025-09-17 | bar: UKE 37 to UKE 38
| Lage Gannt-diagram | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-28 | bar: UKE 38 to UKE 39
| UML-diagram | 100% | 2025-09-13 | 2025-09-28 | bar: UKE 37 to UKE 39
| Begrunne valg av programmeringsspråk osv. | 100% | 2025-09-28 | 2025-09-28 | bar: UKE 39
| Beskrive webapplikasjonen | 100% | 2025-08-26 | 2025-09-28 | bar: UKE 39
| Lage PowerPoint | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-28 | bar: UKE 38 to UKE 39
| Gå gjennom og levere prosjektbeskrivelsen | 100% | 2025-09-29 | 2025-09-29 | bar: UKE 39
Lage webapplikasjonen + innleveringer
| Opprette databaser | 90% | 2025-09-17 | 2025-09-21 | bar: UKE 38
| Hjem/index fil | 100% | 2025-09-21 | 2025-09-24 | bar: UKE 38 to UKE 39
| Logg inn/ut fil | 100% | 2025-09-24 | 2025-09-28 | bar: UKE 39
| Kollektiv filer | 75% | 2025-09-28 | 2025-10-05 | bar: UKE 39 to UKE 40
| Chat fil | 0% | 2025-10-05 | 2025-10-10 | bar: UKE 40 to UKE 41
| Handleliste fil | 0% | 2025-10-12 | 2025-10-17 | bar: UKE 41 to UKE 42
| Økonomi fil | 0% | 2025-10-19 | 2025-10-24 | bar: UKE 42 to UKE 43
Kal | Vaskeliste fil | 0% | 2025-10-26 | 2025-11-10 | bar: UKE 43 to UKE 46
| Kalender fil | 75% | 2025-10-26 | 2025-11-10 | bar: UKE 43 to UKE 46
Økonomi fil | Beboer fil | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-17 | bar: UKE 46 to UKE 47
| Husregler fil | 0% | ekstra | ekstra
| Profil fil | 90% | ekstra | ekstra
| Innstillinger fil | 20% | ekstra | ekstra
| Ferdigstille Prosjekt (kan gjøre små endringer etter dette om HELT NØDVENDIG) | 100% | - | 2025-11-17 | bar: UKE 47
| Rapport - pdf, link web, link video | 100% | 17.11.2025 (underveis) | 2025-11-30 | bar: UKE 47 to UKE 48
| Video | 100% | 2025-11-23 | 2025-11-30 | bar: UKE 47 to UKE 48
Milepæler
| Demo 1 - video/vise | 100% | 2025-10-08 | 2025-10-13 | bar: UKE 41 to UKE 42
| Demo 2 - video/vise | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-10 | bar: UKE 45 to UKE 46
| Innlevering (kl. 14:00) | 100% | - | 2025-12-01 | bar: UKE 48

## Blå
Prosjekttittel
Firmanavn
Prosjektleder
Startdato for prosjektet: | 2025-11-28 | [10 empty] | Scroll økning: | [5 empty] | 13
Milepæl Markør: | 1 | 1 |  |  | desember | [20 empty] | januar
 | time axis 2025-12-11 to 2026-02-04
Beskrivelse av milepæl | Tilordnet til | Fremdrift | Start | Dager | time axis 2025-12-11 to 2026-02-04
Tittel 1
Oppgave 1 |  | 25% | 2025-12-01 | 3
Oppgave 2 |  |  | 2025-12-06 | 1
Oppgave 3 |  | 50% | 2025-11-28 | 10
Oppgave 4 |  |  | 2025-12-21 | 1
Oppgave 5 |  | 10% | 2025-12-07 | 6
Tittel 2
Oppgave 1 |  | 60% | 2025-12-07 | 13
Oppgave 2 |  | 50% | 2025-12-08 | 9
Oppgave 3 |  | 33% | 2025-12-16 | 11
Oppgave 4 |  |  | 2025-12-25 | 1
Oppgave 5 |  |  | 2025-12-26 | 24
Tittel 3
Oppgave 1 |  |  | 2025-12-16 | 4
Oppgave 2 |  |  | 2025-12-20 | 14
Oppgave 3 |  |  | 2026-01-05 | 6
Oppgave 4 |  |  | 2026-01-18 | 3
Oppgave 5 |  |  | 2026-01-10 | 19
Tittel 4
Oppgave 1 |  |  | 2026-01-07 | 15
Oppgave 2 |  |  | 2025-12-30 | 5
Oppgave 3 |  |  | 2026-02-19 | 5
Oppgave 4
Oppgave 5
Sett inn ny rad OVENFOR denne for å legge til mer data.

## Lilla
Prosjekttittel
Firmanavn
Prosjektleder
Startdato for prosjektet: | 2025-11-28 | [10 empty] | Scroll økning: | [5 empty] | 13
Milepæl Markør: | 1 | 1 |  |  | desember | [20 empty] | januar
 | time axis 2025-12-11 to 2026-02-04
Beskrivelse av milepæl | Tilordnet til | Fremdrift | Start | Dager | time axis 2025-12-11 to 2026-02-04
Tittel 1
Oppgave 1 |  | 25% | 2025-12-01 | 3
Oppgave 2 |  |  | 2025-12-06 | 1
Oppgave 3 |  | 50% | 2025-11-28 | 10
Oppgave 4 |  |  | 2025-12-21 | 1
Oppgave 5 |  | 10% | 2025-12-07 | 6
Tittel 2
Oppgave 1 |  | 60% | 2025-12-07 | 13
Oppgave 2 |  | 50% | 2025-12-08 | 9
Oppgave 3 |  | 33% | 2025-12-16 | 11
Oppgave 4 |  |  | 2025-12-25 | 1
Oppgave 5 |  |  | 2025-12-26 | 24
Tittel 3
Oppgave 1 |  |  | 2025-12-16 | 4
Oppgave 2 |  |  | 2025-12-20 | 14
Oppgave 3 |  |  | 2026-01-05 | 6
Oppgave 4 |  |  | 2026-01-18 | 3
Oppgave 5 |  |  | 2026-01-10 | 19
Tittel 4
Oppgave 1 |  |  | 2026-01-07 | 15
Oppgave 2 |  |  | 2025-12-30 | 5
Oppgave 3 |  |  | 2026-02-19 | 5
Oppgave 4
Oppgave 5
Sett inn ny rad OVENFOR denne for å legge til mer data.